Załącznik nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1. Przedmiot umowy

1.	Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu osuszania ścian piwnicznych w budynku będącym siedzibą Instytutu Teatralnego zlokalizowanym przy ul. Jazdów 1 w Warszawie.

2.	Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 szczegółowo został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmującej m.in:

1)	Projekt wykonawczy.

2)	Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

3)	Zakres rzeczowy.

3.	Zamawiający oświadcza, że: posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci trwałego zarządu oraz Decyzji nr …. Muzeum Sztuki Współczesnej z dnia …….. 2017 r. dla nieruchomości położonej przy ul. Jazdów 1, w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, obręb 5-06-12 (nr j. rej. 1, nr dz. 6)

4.	Strony uzgadniają, że w przypadku wystąpienia sprzeczności między załącznikami niniejszej umowy a jej postanowieniami, pierwszeństwo będą miały postanowienia umowy.

5.	W terminie 7 (siedmiu) dni od zawarciu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys (uwzględniający przedmiary robót), który - podobnie jak przedmiary robót - będzie miał wyłącznie charakter pomocniczy w przypadku rozliczeń między Stronami w sytuacji, w której umowa nie zostanie wykonana w całości, i w żadnym razie nie zmienia on charakteru wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy, które jest wynagrodzeniem ryczałtowym oraz nie daje Wykonawcy jakichkolwiek podstaw do roszczeń o zwiększenie wysokości tego wynagrodzenia.

§ 2. Terminy realizacji umowy

1.	Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy protokolarnie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

3.	Termin zakończenia robót budowlanych ustala się na 21 grudnia 2018 roku.

4.	Przez termin zakończenia robót budowlanych Strony rozumieją dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2 umowy.

5.	Za datę odbioru przedmiotu umowy, uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 3. Oświadczenia Wykonawcy

1.	Wykonawca oświadcza, iż obowiązki, których się podjął do wykonania na podstawie umowy są mu znane oraz nie zgłasza do nich zastrzeżeń i na tej podstawie potwierdza swoją zdolność i gotowość do ich wykonania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2.	Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, materiałowym oraz technicznym pozwalającym na prawidłowe zrealizowanie całości przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca oświadcza, iż dostarczone w ramach przedmiotu umowy materiały, wyposażenie i urządzenia będą nowe, będą pochodziły z legalnych kanałów dystrybucji oraz nie są i nigdy nie były przedmiotem przestępstwa, a także spełniać będą inne wymagania, określone w szczególności w ustawie - Prawo budowlane.

§ 4. Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy

1.	Wykonawca dokona, w imieniu Zamawiającego, przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz po ich zakończeniu, w ustawowych terminach, stosownych zgłoszeń do właściwych organów (rozpoczęcie i zakończenie robót) oraz uzyska niezbędne zgody i pozwolenia przed oddaniem do użytkowania remontowanego obiektu.

2.	Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających niezbędne ku temu kwalifikacje. W przypadku konieczności wymiany którejkolwiek z tych osób Wykonawca zastąpi ją osobą posiadającą kwalifikacje nie niższe od tych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przedstawiając w tym celu Zamawiającemu odpowiednią kandydaturę w terminie 2 (dwóch) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniającą wymianę. Zamawiający wyrazi zgodę bądź odmówi akceptacji takiej osoby w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przedstawienia takiej kandydatury.

3.	Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

1)	wyznaczenie kierownika budowy o odpowiednich kwalifikacjach i zapewnienie objęcia przez niego kierownictwa robót; Wykonawca zapewnia stały nadzór kierownika budowy nad robotami w całym okresie wykonywania umowy oraz pełnienie funkcji koordynacyjnych wobec ewentualnych podwykonawców; Zamawiający wymaga obecności kierownika budowy w czasie wykonywania robót; ewentualne przerwy w tej obecności wymagają uzgodnienia z Zamawiającym;

2)	sporządzenie przed rozpoczęciem robót Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót;

3)	przechowywanie i prowadzenie z należytą starannością dokumentacji budowy;

4)	protokolarne przekazanie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, wraz z przeniesieniem praw autorskich do niej na Zamawiającego;

5)	współpraca z Zamawiającym, w tym udział w spotkaniach koordynacyjnych i stosowanie się do jego pisemnych uwag, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego i postanowieniami niniejszej umowy;

6)	sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, projektu Harmonogramu rzeczowego robót oraz dokonywanie jego aktualizacji, pozostawających bez wpływu na termin wykonania umowy, stosownie do zaawansowania robót;

7)	zapoznanie się przed rozpoczęciem robót z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, obowiązującą u Zamawiającego;

8)	informowanie pracowników ochrony Zamawiającego o nieprawidłowościach i okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektu, uszkodzenie mienia, groźbę awarii itp. oraz do usunięcia tych nieprawidłowości;

9)	doprowadzenie uszkodzonej lub zniszczonej z winy Wykonawcy substancji obiektu lub urządzeń do stanu sprzed zniszczenia lub uszkodzenia - na własny koszt;

10)	wykonywanie w wyznaczonym terminie pisemnych poleceń Zamawiającego w szczególności:

a)	wzywających do usunięcia z terenu budowy wyrobów oraz urządzeń nie spełniających wymogów niniejszej umowy i dokumentacji do niej załączonej oraz zastąpienia ich innymi,

b)	wzywających do zmiany sposobu wykonywania robót, jeżeli Wykonawca realizuje je w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą umową i dokumentacją do niej załączoną.

4.	Wykonawca zaopatrzy swój personel w ubrania robocze z widoczną nazwą lub znakiem firmy Wykonawcy, pozwalające na identyfikację tych osób.

5.	Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych przez swój personel oraz ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa wynikające z ich nieprzestrzegania.

6.	Wykonawca zorganizuje teren budowy we własnym zakresie, na własny koszt i w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem Zamawiającego i osób trzecich, w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót. Wszystkie roboty organizowane będą w sposób nie zakłócający funkcjonowania Zamawiającego oraz użytkowników terenów sąsiadujących z terenem budowy.

7.	Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznaczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terenu budowy (odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych), a także wygrodzi teren robót.

8.	Wykonawca utrzyma, w trakcie realizacji robót, na własny koszt i ryzyko, porządek na placu budowy i na terenie zaplecza robót.

9.	Wykonawca wykona całość robót budowlanych składających się na przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz innymi przepisami techniczno- budowlanymi i postanowieniami niniejszej umowy.

10.	Wszelkie dostawy, prace montażowe i przełączenia instalacji należy uzgadniać z Zamawiającym.

11.	Wykonawca zapewnia przeprowadzenie badań niezbędnych do prowadzenia i odbioru robót, wymaganych przez Polskie Normy i obowiązujące przepisy prawa.

12.	Wykonawca ma obowiązek stosowania wszelkich procedur wprowadzonych przez Zamawiającego, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, jakości robót i terminowości.

13.	Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

14.	Przed zgłoszeniem gotowości robót do odbioru Wykonawca ma obowiązek wykonania następujących czynności:

1)	usunięcia wszelkich zbędnych materiałów, urządzeń i odpadów oraz pozostawienia całego terenu robót w stanie czystym i uporządkowanym, nadającym się do użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem;

2)	opuszczenia, w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia dokonania zgłoszenia do odbioru, zajmowanego pomieszczenia socjalno-technicznego i pozostawienia go wstanie czystym i uporządkowanym, czyli w takim samym jak w dniu objęcia.

§ 5. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

1.	Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach umowy, do obowiązków

Zamawiającego należy:

1)	udzielanie Wykonawcy uzupełniających informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, bez żądania dodatkowych kosztów od Wykonawcy;

2)	udzielanie Wykonawcy wszelkich wymaganych prawem pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem opinii i uzgodnień, decyzji niezbędnych do rozpoczęcia, kontynuacji, realizacji i odbioru robót budowlanych;

3)	protokolarne wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie wymienionym w § 2 ust.2 wraz ze wskazaniem punktu poboru wody i energii elektrycznej;

4)	udostępnienie na czas realizacji robót pomieszczenia sanitarnego;

5)	sprawdzanie ilości oraz jakości robót podlegających zakryciu;

6)	dokonywanie odbiorów robót w terminach określonych w § 12 umowy.

2.	Zamawiający jest uprawniony do żądania natychmiastowego odsunięcia od wykonywania umowy osoby, której zachowanie będzie stanowiło zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. W takim przypadku zastosowanie będzie miała procedura opisana w § 4 ust. 2 umowy.

§ 6. Podwykonawcy1

- Wykonawcy, który w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powoływał się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasoby podwykonawcy lub podwykonawców, przysługuje prawo do zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy lub podwykonawców w trakcie realizacji umowy.

Odpowiednie postanowienia o podwykonawstwie zostaną wprowadzone do umowy i będą miały zastosowanie w sytuacji gdy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powoływał się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasoby podwykonawcy lub podwykonawców.

2.	W przypadku zmiany albo rezygnacji, o których mowa w ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.	W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w ust. 2 powyżej. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części. Prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie wskazanym w umowie jako końcowa data obowiązywania umowy.

§7. Podwykonawstwo

1.	Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie niektórych robót na zasadach określonych poniżej.

2.	Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części robót podwykonawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą, która dla swej ważności wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego na jej zawarcie.

3.	Wyrażenie zgody przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą i musi mieć formę pisemnej akceptacji projektu w powyższym terminie. Nie zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego w wymienionym terminie jest równoznaczne ze zgodą na zawarcie umowy.

4.	Przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego projekt umowy z podwykonawcą powinien zawierać w szczególności regulacje zbieżne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz musi określać:

1)	zakres robót powierzonych podwykonawcy;

2)	zasady odbiorów robót wykonanych przez podwykonawcę;

3)	termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy;

4)	wysokość i termin zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy.

5.	W przypadku braku zgody Zamawiającego na powierzenie części robót budowlanych podwykonawcy, obowiązek ich wykonania spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca może, w trybie i na zasadach określonych powyżej, uzyskać zgodę na powierzenie robót innemu podwykonawcy.

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność z niniejszą umową postanowień umowy zawartej z podwykonawcą i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony uzgadniają, że zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

7. Postanowienia ust. 2-6 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą.

8.  Niezależnie od obowiązku Wykonawcy dotyczącego przekazania Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą), o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, niezależnie od tego, czy przedmiotem takiej umowy są roboty budowlane, dostawy czy usługi w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych. Obowiązek ten Wykonawca zobowiązany jest spełnić w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia takiej umowy (zawarcia aneksu).

9.	Niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót przez podwykonawcę upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia podwykonawcy od realizacji robót w sposób stały lub czasowy, odpowiednio do zaistniałych okoliczności. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać lub zmienić umowę zawartą z podwykonawcą przyjmując na siebie obowiązek realizacji robót lub powierzenia ich innemu podwykonawcy, z zachowaniem trybu określonego w ust. 2-7. Niewywiązanie się Wykonawcy z tego obowiązku może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy w terminie wskazanym w § 22 ust. 4 umowy.

10.	Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec podwykonawcy, nawet jeżeli poszczególne postanowienia umowy nie stwierdzają tego wprost.

11.	Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.

§ 8. Wynagrodzenie podwykonawców

1.	W przypadku, gdy roboty stanowiące przedmiot umowy wykonywane były z udziałem podwykonawców, wówczas Wykonawca do wystawionej przez siebie faktury VAT obowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie za wykonanie robót objętych zaakceptowaną przez Zamawiającego umową wraz z dokumentami, z których wynika uprawnienie do reprezentowania odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub inne dowody, że otrzymali oni należne mu z tego tytułu wynagrodzenie oraz, że wszelkie ich roszczenia wobec Wykonawcy z tytułu wykonanych części umowy zostały zaspokojone.

2.	W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. Terminy te nie mogą być dłuższe niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3.	W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

4.	Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 3 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni od dnia doręczenia wezwania.

6.	W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

7.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8.	W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zapłata nastąpi na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w przekazanej Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo.

9.	Suma bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz płatności na rzecz Wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 9. Materiały, urządzenia i sprzęt

1.	Materiały, urządzenia i sprzęt konieczny do realizacji przedmiotu umowy dostarczy na swój koszt i ryzyko Wykonawca.

2.	Każda zmiana materiałów i urządzeń na zastosowanie zamienników o parametrach co najmniej równoważnych w stosunku do przyjętych w dokumentacji technicznej wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga pisemnego aneksu do umowy.

3.	Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz 414, ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym niniejszą umową i dokumentacją do niej załączoną.

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

5.	Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

6.	Badania, o których mowa w ust. 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

7.	Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań/ekspertyz, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Przed zleceniem badań lub ekspertyzy Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację dotyczącą osoby eksperta lub podmiotu eksperckiego.

8.	Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań lub ekspertyz, o których mowa w ust. 7, okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań lubekspertyz dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to udokumentowane koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 10. Zamówienia dodatkowe, roboty zamienne i zaniechane

1.	Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych na roboty budowlane, nieobjęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, jeżeli są niezbędne do jego prawidłowego wykonania, i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, z zachowaniem warunków i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24, z późn. zm.)

). Na wykonanie zamówień dodatkowych Strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej umowy.

2.	W przypadku wnioskowania przez Wykonawcę konieczności wykonania robót zamiennych, Zamawiający zobowiązuje się do podjęcia decyzji w sprawie zasadności wniosku Wykonawcy w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia, zawierającego uzasadnienie i kosztorys wykonawczy.

3.	Przez roboty zamienne, o których mowa w ust. 2, rozumie się rozwiązania zamienne (sposób) w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszane przez kierownika budowy lub Zamawiającego, które nie wpływają na zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy. Zmiany w rozwiązaniach projektowych powinny być uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

4.	Roboty zaniechane powstają na skutek skorzystania przez Zamawiającego z prawa ograniczenia zakresu robót w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne dla prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu umowy lub jeżeli ich realizacja jest bezzasadna z przyczyn m.in. ekonomicznych. Realizacja tego prawa następuje poprzez jednostronne pisemne oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji części robót objętych rezygnacją. W takim przypadku, wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio pomniejszone z wykorzystaniem w tym celu kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy.

5.	Zakres robót zamiennych oraz zaniechanych będzie ujęty w dzienniku budowy i konieczność ich wystąpienia musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

§ 11. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

i sposób porozumiewania się Stron

1.	Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest: ……………………………………….., tel. ………………….., faks …………………., e-mail:……………….

2.	Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………………… tel. ……………………, faks ……………..…., e-mail: ……………….

3.	Wszystkie informacje przekazywane pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym w ramach realizacji umowy będą przesyłane, o ile umowa nie stanowi inaczej, pisemnie za pośrednictwem poczty lub kuriera, faksem lub drogą elektroniczną. Informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi pisemnie za pośrednictwem poczty lub kuriera.

4.	Informacje, o których mowa w ust. 3, należy przekazywać:

4.1.	Zamawiającemu na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1. 00-467 Warszawa.,

nr faksu ………………..; e-mail ……………….. ;

4.2.	Wykonawcy na adres: ………………………………………………

nr faksu ………………..; e-mail …………………;

5.	O zmianie adresu do doręczeń, każda ze Stron umowy powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku doręczenia dokonane na poprzedni adres uznaje się za skuteczne.

6.	Zmiany danych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu § 25 umowy i nie wymagają formy pisemnego aneksu.

§ 12. Odbiory

1.	Roboty zanikające:

1)	Roboty ulegające zakryciu Wykonawca na bieżąco zgłasza do odbioru wpisem w dzienniku budowy;

2)	Odbioru robót, o których mowa w pkt 1 dokona osoba wskazana w § 11 ust. 1 umowy bezzwłocznie, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, a prawidłowość ich wykonania potwierdza wpisem w dzienniku budowy;

3)	Nieprzedstawienie robót ulegających zakryciu do odbioru zgodnie z postanowieniami pkt 1 i 2 powyżej skutkuje koniecznością odkrycia nieodebranych robót budowlanych i przedstawienia ich do odbioru zgodnie z postanowieniami pkt 1 i 2;

4)	Wszelkie koszty oraz ryzyko związane z niewłaściwym wykonaniem obowiązków określonych w pkt 1-3 powyżej ponosi Wykonawca.

2.	Po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu wszelkich niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych pisemnym powiadomieniem zawierającym oświadczenie, że wszelkie przewidziane niniejszą umową prace, wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Oświadczenie, o którym powinno zawierać zapewnienie, że wykonane roboty budowlane są wolne od jakichkolwiek wad zmniejszających ich wartość.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, następujących dokumentów sporządzonych w języku polskim i w zakresie realizacji umowy:

1)	potwierdzenia dokonania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszystkich zgłoszeń do właściwych organów, wymaganych przepisami prawa do prawidłowego prowadzenia procesu inwestycyjnego,

2)	dokumentacji budowy,

3)	dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej na nośnikach CD lub DVD oraz w wersji papierowej - po 1 egz. (w formacie „doc”, „pdf”, „dwg”),

4)	oświadczenia kierownika budowy, że prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją powykonawczą i zgodnie ze sztuką budowlaną,

5)	dokumentów dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

6)	certyfikatów lub innych dokumentów zgodności z odpowiednimi normami, dopuszczających użyte materiały i urządzenia do stosowania w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),

7)	instrukcji obsługi i eksploatacji,

8)	dokumentu gwarancji producentów.

4.	Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót budowlanych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, przez Komisję Odbioru powołaną przez Zamawiającego z udziałem upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

5.	W czasie trwania odbioru końcowego robót budowlanych zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę testy systemów i instalacji, z udziałem Zamawiającego.

6.	W czasie trwania odbiorów Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego z obsługi wszystkich systemów i instalacji objętych przedmiotem umowy.

7.	Przedmiotem odbioru końcowego robót budowlanych będzie stwierdzenie należytego wykonania przez Wykonawcę i podwykonawców przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 umowy.

8.	Z czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostanie sporządzony pisemny protokół odbioru końcowego (na wzorze opracowanym przez Zamawiającego - załącznik nr 4 do umowy).

9.	Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności w okresie gwarancji i rękojmi.

10.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzono wady i usterki Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek lub podpisać protokół odbioru końcowego z uwagami.

11.	Termin na usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym wynosi nie dłużej niż 14 (słownie: czternaście) dni. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu ponownego odbioru w tym zakresie.

12.	Po usunięciu wad i usterek zostanie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

13.	Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do czynności odbioru końcowego robót, jeżeli:

1)	nie zostały prawidłowo dokonane odbiory robót, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

2)	Wykonawca nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

3)	w toku czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót w całości.

14.	Nie później niż miesiąc przed upływem okresu rękojmi oraz gwarancji Zamawiający przystąpi do protokolarnego odbioru związanego z ich wygaśnięciem. W przypadku braku wad w ostatnim dniu upływu okresu rękojmi oraz gwarancji Zamawiający dokona protokolarnego odbioru związanego z ich upływem (odbiór pogwarancyjny).

§ 13. Odpowiedzialność Wykonawcy

1.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za cały teren budowy od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego tj. do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Wykonawca odpowiada za organizację pracy, bezpieczeństwo na terenie budowy i ochronę przeciwpożarową, a w szczególności za wszystkie szkody powstałe w tym okresie oraz za właściwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujących się na terenie materiałów/urządzeń i innych sprzętów.

2.	Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za swoje działania i zaniechania przy wykonywaniu obowiązków umownych, ustawowych i nałożonych w trybie administracyjnym.

3.	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób pracujących na jego rzecz przy wykonywaniu robót budowlanych i innych obowiązków, a w szczególności za działania zatrudnionych osób i podwykonawców, jak za działania oraz zaniechania własne.

§ 14. Gwarancja jakości i rękojmia

1.	Na wszystkie wykonane w ramach niniejszej umowy roboty budowlane, wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia, systemy i instalacje Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. - miesięcznej (słownie:……………….) gwarancji jakości, licząc od daty podpisania końcowegoprotokołu odbioru robót budowlanych na zasadach określonych w § 12 umowy, a także rękojmi wg obowiązujących przepisów.(Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy)

2.	Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę nie może wyłączać uprawnień gwarancyjnych przyznawanych przez producentów wbudowanych lub zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków gwarancyjnych w odniesieniu do wykonanych robót, zainstalowanych lub zamontowanych w ramach wykonania robót: urządzeń, systemów, instalacji zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji oraz kartami gwarancyjnymi producenta.

3.	Zalecone przez producentów urządzeń, systemów, instalacji przeglądy lub konserwacje gwarancyjne będą wykonywane na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji z częstotliwością i na zasadach podanych w tych producentów.

4.	Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

§ 15. Obowiązki w zakresie gwarancji i rękojmi

1.	W okresie gwarancji, o której mowa w § 14, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków gwarancyjnych w odniesieniu do wykonanych robót, zainstalowanych lub zamontowanych w ramach wykonania robót: urządzeń, systemów, instalacji zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji oraz kartami gwarancyjnymi producenta.

2.	Zalecone przez producentów urządzeń, systemów, instalacji - zgodnie z dokumentacją wymienioną w ust. 1 - przeglądy lub konserwacje gwarancyjne będą wykonywane na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji z częstotliwością i na zasadach podanych w tych dokumentach.

3.	W razie wystąpienia awarii lub wad, Zamawiający zgłosi je do Wykonawcy faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w ramach serwisu całodobowego w swojej siedzibie, pod adresem poczty elektronicznej ………………………...i nr faksu ……………………….

4.	W okresie gwarancji i rękojmi, w przypadku stwierdzenia wad lub wystąpienia awarii, Wykonawca ma obowiązek przystąpić do usuwania awarii w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 16 umowy, w ciągu nie dłużej niż 3-go dnia roboczego po zgłoszeniu. Wada lub awaria powinny być usunięte w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych licząc od daty przystąpienia do ich usuwania. Terminy te w technicznie uzasadnionych przypadkach mogą zostać wydłużone za pisemną zgodą Zamawiającego, a Wykonawca na czas naprawy dostarczy i uruchomi urządzenia zastępcze.

5.	W przypadku nieprzystąpienia do usuwania wad i usterek w terminie określonym powyżej. Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt Wykonawcy nie tracąc z tego powodu uprawnień z gwarancji (wykonanie zastępcze). Zamawiający zastrzega dochodzenie zwrotu poniesionych kosztów na zasadach ogólnych. Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ponoszenia kar umownych, niezależnie od obowiązku pokrycia kosztów takiego wykonania

6.	Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

7.	Wzór karty gwarancyjnej, która zostanie wystawiona przez Wykonawcę wraz z protokolarnym odbiorem przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do umowy.

§ 16. Wynagrodzenie

- Za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustaliły łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….zł

(słownie:…………………) złotych netto, co daje kwotę brutto wysokości ………….zł (słownie:………………..) złotych, tj.: w tym również wynagrodzenie z tytułu przekazania autorskich praw majątkowych.

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płacone będzie po wykonaniu robót budowlanych i po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez Komisję Odbioru, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz dowodu zapłaty podwykonawcom, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy.

3.	Za datę zapłaty uważa się dzień przekazania bankowi polecenia przelewu na konto Wykonawcy.

4.	Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane bez względu na przyczynę.

5.	Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, tj. wszystkie koszty niezbędne do wykonania umowy w całości wraz z należnym podatkiem VAT, a w szczególności: koszty wszystkich dostaw wynikających wprost z opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, jak również robót w niej nieujętych, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy , jak np. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu nieoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także koszty materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, koszty ubezpieczenia. W szczególności niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu robót budowlanych nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

§ 17. Prawa autorskie

1.	W ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 16 umowy, Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie, majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych w wyniku i w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wszelkich projektów, rysunków, szkiców, dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę zgodnie z umową. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów oraz wszystkich elementów wchodzących w skład utworów, następuje z chwilą ich wydania Zamawiającemu, a w przypadku takich elementów utworów, które nie zostaną utrwalone na nośnikach materialnych lub nie mają postaci materialnej, z chwilą ich powstania.

2.	Wykonawca na mocy niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego, wolne od jakichkolwiek obciążeń prawami osób trzecich, autorskie prawa majątkowe do utworów, na czas trwania ochrony, bez ograniczenia terytorium i ilości wykorzystania, na wszelkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności wskazanych w ust. 3 poniżej.

3.	Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, obejmują wyłączne prawo do:

1)	utrwalania i zwielokrotniania utworów lub jego części - wytwarzania egzemplarzy utworu lub jego części, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. dyskietki, CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne);

2)	w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwory lub ich część utrwalono - wprowadzania do obrotu przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie utworów do pamięci komputera;

3)	w zakresie rozpowszechniania utworów lub ich części - wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych oraz telewizyjnych, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach;

4)	prawo do dokonywania zmian i modyfikowania utworów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości utworów oraz jego pojedynczych elementów.

4.	Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których zostały utrwalone utwory.

5.	Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do utworów: na polach eksploatacji określonych w ust. 3.

6.	Wykonawca w ramach wynagrodzenia należnego zgodnie z § 16 umowy przekaże Zamawiającemu przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego wszelkie prawa, które nabył w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym prawa autorskie, prawa pokrewne i prawa własności

§ 18. Poufność

1.	Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Za wskazane w zdaniu poprzedzającym informacje uznaje się wszelkie informacje, które nie są ujęte w publicznych rejestrach ani nie są publicznie znane, a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności.

2.	Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępniane wyłącznie tym z osób działających na zlecenie Wykonawcy, dla których jest to niezbędne i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.

3.	Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę działającą na jego zlecenie o obowiązku zachowania poufności, o której mowa w ust. 1 i ust. 2.

4.	Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwalnia Wykonawcę jedynie pisemna zgoda Zamawiającego.

5.	Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji dostępnych publicznie.

6.	Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.

7.	Zobowiązania określone powyżej wiążą Strony również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

§ 19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Strony oświadczają, że najpóźniej w dacie zawarcia niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

2.	Zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, objęty jest przedmiot umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy oraz odnośny okres rękojmi.

3.	Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest przeznaczone na pokrycie wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych oraz roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody jaką Zamawiający poniósł w związku z realizacją przedmiotu umowy.

4.	Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, nie ogranicza Zamawiającego w dochodzeniu roszczeń od Wykonawcy na zasadach ogólnych.

5.	Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot zabezpieczenia, to wówczas Wykonawca niezwłocznie uzupełni zabezpieczenie do kwoty określonej w umowie.

6.	W przypadku, gdy zabezpieczenie w postaci gwarancji lub poręczenia zbliża się do terminu jego ważności, a brak jest podstaw do zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest na 14 (słownie: czternaście) dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia, do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania umowy. Zgodnie z możliwością określoną w § 26 umowy - w przypadku uzgodnienia przez Strony (w aneksie do umowy) konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca ma obowiązek odpowiedniego przedłużenia daty obowiązywania zabezpieczenia do terminu wynikającego z aneksu.

7.	Zamawiający dokona zwrotu 70 % kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i uznania przedmiotu umowy w tym zakresie, przez Zamawiającego, za należycie wykonany.

8.	Zamawiający dokona zwrotu 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, po zakończeniu 36 (słownie: trzydziestosześcio) miesięcznego okresu rękojmi i podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru (odbiór pogwarancyjny) najpóźniej w 15 (słownie: piętnastym) dniu po upływie tego okresu.

9.	W przypadku nieutrzymywania zabezpieczenia w wymaganej wysokości, w terminach i w myśl postanowień poprzedzających, Zamawiający ma prawo: do naliczenia kary umownej w wysokości równej kwocie 10 % wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty powzięcia informacji o powyższej okoliczności.

10.	Zmiana formy zabezpieczenia przez Wykonawcę jest dopuszczalna i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 20. Ubezpieczenie

1.	Wykonawca podczas wykonywania umowy zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu uniknięcia powstania szkody, w tym zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego, oraz do zachowania, a w odpowiednich przypadkach przywrócenia, jego pierwotnego stanu technicznego.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich usterek powstałych w toku realizacji umowy na skutek działań lub zaniechań osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy. Wykonawca za działania i zaniechania tych osób ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy (ubezpieczenie dedykowane do umowy) na kwotę nie niższą niż 250 000 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), nieograniczonego liczbą zdarzeń, ani też kwotą określającą wysokość odszkodowania za jedno zdarzenie, obejmujące wszystkie możliwe do wystąpienia w trakcie wykonywania robót zdarzenia spowodowane zarówno działaniem jak i zaniechaniem Wykonawcy jak i podwykonawców, a w szczególności:

a) szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, jego pracowników oraz osób trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności szkody w robotach, urządzeniach i materiałach, szkody w sprzęcie, szkody w innym mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy;

b) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy na skutek działań lub zaniechań w zakresie związanym z realizacją umowy - zwanego dalej „polisą".

4.	Wykonawca zobowiązuje się do okazania oryginału dowodu zawarcia polisy oraz dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej (a w przypadku opłacania składki ratalnie, dowodu opłacenia wszystkich wymagalnych rat) najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie jej obowiązywania, a w przypadku dowodów opłacenia dalszych wymagalnych rat składki również bez wezwania przez Zamawiającego.

5.	Strony zobowiązują się współpracować przy dochodzeniu przez Wykonawcę odszkodowania z polisy.

6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, w którym wysokość szkody przekroczy kwotę uzyskaną z polisy.

7.	Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową i wynikające z ustawy, jednakże muszą spełnić wymagania określone w ust. 3 powyżej.

8.	Jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganej polisy lub polis ubezpieczeniowych. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty powzięcia informacji o powyższej okoliczności lub po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko ubezpieczyć realizację umowy w zakresie, w jakim Wykonawca zobowiązany był to zrobić. Koszty, które Zamawiający poniesie w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, będzie uprawniony w całości potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 21. Kary umowne

1.	Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokościach:

1)	za opóźnienie w terminach wynikających z umowy, w szczególności określonych w § 2 umowy - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2)	za każdy przypadek naruszenia obowiązku poufności, o którym mowa w § 18 umowy - w wysokości 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych za każdy stwierdzony przypadek;

3)	za każdy przypadek opóźnienia w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia łącznego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego w umowie;

4)	z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 3 000 zł za każdy przypadek;

5)	w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem byłyby roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek;

6)	w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek;

7)	w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek;

8)	za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy;

9)	w pozostałych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, - w wysokości 2 000 złotych za każdy stwierdzony przypadek.

2.	Przez niewykonanie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 9 Strony rozumieją zaistnienie okoliczności powodujących, że świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione, w szczególności wynikających z odmowy wykonania lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do jego realizacji bez obiektywnie uzasadnionych przyczyn.

3.	Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 9 Strony rozumieją zaistnienie sytuacji związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodujących wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy w sposób nie w pełni odpowiadający warunkom umowy, w szczególności w zakresie terminowości, sposobu i jakości świadczonych usług oraz zasad współpracy z Zamawiającym.

4.	Niezależnie od innych postanowień umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, jeżeli naliczone kary umowne z tytułu opóźnienia, o których mowa z ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu, przekroczą 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 16 umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałej przyczynie.

5.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wedle wyboru Zamawiającego.

6.	Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie możliwe. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek wskazany w wezwaniu.

7.	Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których Strony nie zastrzegły kar umownych. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 22. Odstąpienie od umowy

1.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2.	Strony zgodnie uznają, iż przedmiot niniejszej umowy ma charakter podzielny, co oznacza, że odstąpienie od niniejszej umowy, niezależnie od treści ust. 1, może zostać dokonane zarówno w odniesieniu do całości przedmiotu umowy, jak i w odniesieniu do niewykonanych jego części - zgodnie z opisanymi niżej zasadami.

3.	Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1)	gdy wady przedmiotu umowy mają charakter istotny i nie zostały usunięte w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

2)	gdy Wykonawca nie stawił się do przejęcia terenu robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

3)	gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawarcia umowy zgodnie z jej § 4 ust. 1;

4)	gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków w niej określonych;

5)	gdy Wykonawca przerwał bez zgody Zamawiającego realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 (słownie: siedem) dni;

6)	jeżeli Zamawiający trzykrotnie odrzuci kandydaturę, w procedurze o której mowa w § 4 ust. 2.

4.	Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z jakiejkolwiek przyczyny w niej określonej należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie.

5.	W przypadku odstąpienia od umowy. Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	W terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

2)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy;

3)	Wykonawca zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających i najpóźniej w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni usunie z terenu robót urządzenia zaplecza budowy;

4)	Strony dokonają odbioru i odpowiedniego rozliczenia wykonanych robót, na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót oraz cen jednostkowych w oparciu o kosztorys Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 6 umowy;

5)	W przypadku odstąpienia od umowy tylko w odniesieniu do świadczeń nieodebranych, Wykonawca będzie świadczył gwarancję na świadczenia odebrane zgodnie z umową.

§ 23. Siła wyższa

1.	Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej.

2.	Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron.

3.	Przejawami siły wyższej są:

a.	klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan;

b.	działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne;

4.	Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, nie później niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, zawiadomienie drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że siła wyższa nie istniała ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokonała zawiadomienia.

5.	Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot umowy.

6.	Skutek siły wyższej będzie służył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem Strony ze zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na podstawie niniejszej umowy, aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej.

7.	Jeżeli Strony w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia zdarzenia siły wyższej, ciężar dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie.

8.	Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres oddziaływania siły wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły wyższej.

§ 24. Klauzula salwatoryjna

W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność jakiejkolwiek części niniejszej umowy, pozostaje bez wpływu na ważność jej pozostałej części. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony zastąpią takie postanowienia, ważnymi postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.

§ 25. Zmiany umowy

1.	Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie i na warunkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu.

2.	Zmiana harmonogramu rzeczowego oraz terminu wykonania umowy możliwa jest na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w następujących przypadkach:

1)	opóźnienia związanego z przekazaniem terenu budowy lub dokonaniem odbioru końcowego robót spowodowanego przez Zamawiającego,

2)	jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby i podmioty trzecie, jeżeli te opóźnienia nie są wynikiem działania lub zaniechania działania Wykonawcy,

3)	jeżeli wystąpiła konieczność przeprowadzenia zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, wpływających na dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, szczególnie w następstwie okoliczności, których w normalnych warunkach Zamawiający nie mógł przewidzieć,

4)	w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy o okres, na jaki roboty zostały wstrzymane;

5)	wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z terminem określonym w umowie - dopuszcza się zmianę terminu końcowego realizacji, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,

6)	zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie w jakim mogą one wpłynąć na terminowość realizacji umowy,

7)	w przypadku pojawienia się wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeb w zakresie zmiany terminów wykonania lub odbioru przedmiotu umowy, w tym spowodowana podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;

8)	zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres lub czas trwania umowy,

9)	w przypadku opóźnienia w innych projektach Zamawiającego, uniemożliwiającego realizację umowy zgodnie z określonym pierwotnie terminem lub powodującego, że realizowanie umowy zgodnie z określonym terminem jest nieracjonalne technicznie, organizacyjnie lub finansowo, dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy;

10)	w przypadku następstw działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy aprobat, dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.

3.	Niezależnie od postanowień ust. 2 dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany stawki podatku VAT na prace wchodzące w skład przedmiotu umowy - dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie kwoty VAT i kwoty wynagrodzenia brutto;

2)	w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1679) w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

3)	w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

4)	w przypadku, innej niż wskazana w pkt 1-3, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dopuszcza się możliwość zmiany tych postanowień umowy, na które zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma wpływ.

4.	W przypadku dokonania przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, postanowienia zawartej umowy mogą ulec zmianie w celu dostosowania obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy do zgodności z aktualną dokumentacją projektową.

5.	Wykonawca może samodzielnie zgłaszać Zamawiającemu propozycje zmian w dokumentacji projektowej. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej, z opisem proponowanej zmiany oraz podaniem wyliczenia ekonomicznych korzyści i uzasadnienia technicznego dla jej wprowadzenia oraz wynikających z tego technicznych korzyści dla Zamawiającego. Jakiekolwiek proponowane przez Wykonawcę zmiany w dokumentacji projektowej wymagają dla swej ważności akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku uzyskania takiej akceptacji postanowienia zawartej umowy ulegną zmianie w celu dostosowania obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy do zgodności z aktualną dokumentacją projektową.

6.	W przypadku wystąpienia przyczyn opisanych w ust. 1-3 Strony uzgadniają, że zostanie zawarty aneks do umowy, w którym zostanie podany nowy termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub nowe obowiązki Wykonawcy wynikające z dokonania przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, zatwierdzonych przez projektanta.

7.	Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony protokołu konieczności, określającego przyczynę zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie, co najmniej jednej okoliczności z wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu. Ponadto, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 12 oraz żądania przez Wykonawcę stosownej zmiany wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie przedstawić do akceptacji Zamawiającego szczegółowe wyliczenia wynikające z tych okoliczności wraz z opisem ich wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

8.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 26. Postanowienia końcowe

1.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji).

2.	Tytuły poszczególnych paragrafów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do interpretacji umowy.

3.	Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach w niej nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisu Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych. Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.	Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony ugodowo. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 45 (słownie: czterdziestu pięciu) dni od daty otrzymania przez jedną ze Stron pisma wszczynającego spór. Strony mogą poddać go pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

5.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

6.	Załączniki stanowią integralną część umowy.

7.	Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

| ……………………. Zamawiający | ……………………. Wykonawca |
| --- | --- |

Załączniki do umowy:

1)załącznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2)	załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

3)	załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru;

4)	załącznik nr 4 - Wzór karty gwarancyjnej

Załączniki do umowy:

1)załącznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2)	załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

3)	załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru;

4)	załącznik nr 4 - Wzór karty gwarancyjnej

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT

Sporządzony w dniu ……….2018 roku w Warszawie

1.	Zamawiający:

Instytut Teatralny

im. Zbigniewa Raszewskiego

ul. Jazdów 1 00-467 Warszawa

- Wykonawca

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

3.	Podstawa wykonania:

- Umowa nr ……… - z dnia …….. obowiązująca do dnia ………/

zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu ograniczonego,

- Skrócony opis przedmiotu odbioru .

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego w dniu …………………….. Komisja w składzie:

1) ………………………………………………

2) ………………………………………………

3) ………………………………………………

przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy :

1) ………………………………………………

2) ………………………………………………

stwierdziła w dniu ……….., że prace zostały wykonane terminowo, w sposób właściwy pod względem technicznym oraz zgodnie z zawartą umową

Wartość robót odebranych:………………………………….zł brutto

- Uwagi Komisji:

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

7.	Podpisy:

Komisja

1) ……………..…

2) ………………..

3) ………………..

Upoważnieni Przedstawiciele Wykonawcy:

1) …………………

2) …………………

Załącznik nr 4 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

NAZWA: Wykonanie osuszania ścian piwnicznych budynku będącego siedzibą Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego ul. Jazdów 1 00-467 Warszawa.

GWARANTEM jest …………………………………………………………

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: Instytut Teatralny

im. Zbigniewa Raszewskiego ul. Jazdów 1 00-467 Warszawa

zwany dalej „Zamawiającym".

§ 1. Przedmiot i termin gwarancji

1.	Niniejsza gwarancja obejmuje całość robót wykonanych na podstawie umowy tj. wykonanych robót, zainstalowanych lub zamontowanych w ramach wykonania robót: urządzeń, systemów, instalacji zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji oraz kartami gwarancyjnymi producenta. Gwarancja obejmuje także wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy.

2.	Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę nie wyłącza uprawnień gwarancyjnych przyznawanych przez producentów wbudowanych lub zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków gwarancyjnych w odniesieniu do wykonanych robót, zainstalowanych lub zamontowanych w ramach wykonania robót: urządzeń, systemów, instalacji zgodnie z instrukcjami obsługi i eksploatacji oraz kartami gwarancyjnymi producenta.

3.	Zalecone przez producentów urządzeń, systemów, instalacji przeglądy lub konserwacje gwarancyjne będą wykonywane na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji z częstotliwością i na zasadach podanych u tych producentów.

4.	Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej gwarancji za cały przedmiot umowy.

5.	Wykonawca udziela gwarancji jakości na wszystkie wykonane w ramach realizacji umowy na prace, o których mowa w § 1 umowy z dnia  ………..……..nr …………w okresie: …… (słownie:……………) miesięcy

6.	Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c.

(Art. 5561. § 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.)

§ 2. Obowiązki i uprawnienia Stron

1.	W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterki w przedmiocie Umowy Zamawiający uprawniony jest do:

a) żądania usunięcia wady lub usterki przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

b)	wskazania trybu usunięcia wady lub usterki/wymiany rzeczy na wolną od wad;

c)	żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek wystąpienia wad lub usterek na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego;

d)	żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub usterek/wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu świadczeń wynikających z gwarancji w stosunku do terminu wynikającego z umowy;

e)	żądania od Gwaranta odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego za nieterminowe usuniecie wad lub usterek/wymianę rzeczy na wolne od wad w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej, o której mowa w lit. d).

2.	W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterki w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:

a)	terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady lub usterki, przy czym usunięcie wady lub usterki może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad;

b)	terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;

c)	zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c);

d)	zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d);

e)	zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. e).

3.	Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad.

4.	W razie wystąpienia awarii lub wad lub usterek. Zamawiający zgłosi je do Wykonawcy faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w ramach serwisu całodobowego w swojej siedzibie, pod adresem poczty elektronicznej………………………i nr faxu……………………………

§ 3. Przeglądy gwarancyjne

1.	Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego Gwarant uzgodni z Zamawiającym na piśmie z co najmniej 7 (słownie: siedmio) dniowym wyprzedzeniem.

2.	W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 (słownie: dwie) osoby wyznaczona przez Zamawiającego, oraz co najmniej 1 (słownie: jedna) osoba wyznaczona przez Gwaranta.

3.	Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta.

§ 4. Wezwanie do usunięcia wady

W przypadku ujawnienia wady lub usterki w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego Zamawiający niezwłocznie zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady lub usterki.

§ 5. Tryby usuwania wad i usterek

1.	W okresie gwarancji i rękojmi, w przypadku stwierdzenia wad lub wystąpienia awarii, Wykonawca ma obowiązek przystąpić do usuwania awarii w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 16 umowy, w ciągu nie dłużej niż 3 (słownie: trzy) dni robocze po zgłoszeniu. Wada lub awaria powinny być usunięte w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych licząc od daty przystąpienia do ich usuwania. Terminy te w technicznie uzasadnionych przypadkach mogą zostać wydłużone za pisemną zgodą Zamawiającego.

2.	W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad i usterek w terminie określonym powyżej, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt Wykonawcy nie tracąc z tego powodu uprawnień z gwarancji (wykonanie zastępcze). Zamawiający zastrzega dochodzenie zwrotu poniesionych kosztów na zasadach ogólnych. Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ponoszenia kar umownych.

3.	Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

4.	Usunięcie wad lub usterek przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad lub usterek.

§ 6. Komunikacja

1.	Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2.	Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-mail zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub e-mail'a listu poleconego potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail'a. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-mail’a będzie uważana za datę otrzymania pisma.

3.	Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.

4.	Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:…………………………………………………………………………..

Faks …………………………; e-mail ………………………………………

5.	Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa

- O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 (słownie: siedmiu) dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.	W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są umowa oraz inne dokumenty będące integralną częścią umowy, wymienione w umowie, w zakresie, w jakim określają one przedmiot umowy oraz zatwierdzoną kwotę wynagrodzenia umownego (łącznie z podatkiem od towarów i usług).

3.	Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.	Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, przy czym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.